## プロト
タイトル Transforman | プロト日数 :30 |  | 残り:89 |  | 終了日
2026-01-23
項目 | 見積コスト 1コスト:1時間 | 実コスト | 重要度 | 完成度 | 1日の必要作業時間
基本操作の実装（ジャンプ、弾、移動） |  |  | A | 未完成 | 1.7
ー移動 | 1 |  | A | 未完成
ージャンプ | 1 |  | A | 未完成
ー弾 | 2 |  | A | 未完成
特殊能力の実装 |  |  | A | 未完成
ー1つ目くそでかい弾を撃てるようになる | 1 |  | A | 未完成
ー2つ目カットマン(円形のカッターを投げる) | 2 |  | A | 未完成
ー３つ目ボンバーマン（広範囲のボムを投げれるようになる | 2 |  | A | 未完成
雑魚的の実装 | 4 |  | A | 未完成
チュートリアルステージの設計と実装 | 6 |  | A | 未完成
ステージ2の設計と実装 | 5 |  | B | 未完成
ステージ3の設計と実装 | 5 |  | C | 未完成
ボスキャラクター3体の作成 | 6 |  | A | 未完成
リスポーン制度の実装（3機、チェックポイント） | 5 |  | B | 未完成
ゲームUIの作成（ライフ、残機表示など） | 4 |  | A | 未完成
グラフィック素材の作成・調達 | 3 |  | A | 未完成
オプション機能の検討と実装（優先度低） | 4 |  | C | 未完成
合計 | 51

## スケジュール表
10月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | プロト
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | アルファ
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ベータ
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | マスター
29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 展示会日
11月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30
12月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 | 31
1月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 | 31