## プロト
タイトル TransforMan | プロト日数 :30 |  | 残り作成日数:30 |  | 終了日
2026-01-23
項目 | 見積コスト 1コスト:1時間 | 実コスト | 重要度 | 完成度 | 1日の必要作業時間
特殊能力の実装 |  |  | S | 未完成 | 0.966666666666667時間
ーパリィ | 2 |  | S | 未完成
ステージ1の設計と実装 | 8 |  | C | 未完成
ーチャージショットボス | 7 |  | A | 未完成
ー火炎放射 | 2 | 3 | S | 完成
ライブラリ設計 | 5 | 5 | S | 完成
基本操作の実装（ジャンプ、弾、移動） |  | 6 | S | 完成
ー移動 | 1 | 1 | S | 完成
ージャンプ(入力時間に応じてジャンプ力が変わる) | 1 | 2 | S | 完成
ー弾 | 2 | 3 | S | 完成
ーチャージショット | 1 | 3 | S | 完成
合計 | 29 |  |  | 未完成 | アルファかも？
[5 empty] | リスポーン制度の実装（3機） | 5 | B | 未完成
[5 empty] | ゲームUIの作成（ライフ、残機表示など） | 4 | A | 未完成
[5 empty] | グラフィック素材の作成・調達 | 3 | A | 未完成
[5 empty] | オプション機能の検討と実装（優先度低） | 4 | C | 未完成
[5 empty] | ステージ2の設計と実装 | 8 | C | 未完成
[5 empty] | ステージ3の設計と実装 | 8 | B | 未完成
[5 empty] | ー硬い、ちょっと動きの速いボス | 7 | A | 未完成
[5 empty] | ー火吐いてくる系のボス | 7 | A | 未完成
[5 empty] | ボスキャラクターの作成(植物系ボス) | 6 | A | 未完成

## スケジュール表
10月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | プロト
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | アルファ
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ベータ
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | マスター
29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 展示会日
11月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30
12月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 | 31
1月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 | 31

## Sheet1
やりたいこと
・ステージ | ・演出
1つ目にチャージショットボスステージを作る | ステージはランダムなのでルーレットのような演出を入れたい
このステージは特に何もないステージで、ただチャージショットボスと戦うのみ
ボスはチャージショットと普通のショットを駆使してくる
クリアするとチャージショット能力をプレイヤーが得る
2つ目にパリィを作りたいのでガードして近接攻撃してくる敵を作りたい
クリアするとパリィ能力を得る
パリィ能力はクールタイムを付けたい
3つ目に火炎放射を放つボスを作る
このステージでは何個かブロックがあって敵の攻撃時にはそのブロックに乗ってからよけれるようにする
体力が半分以下になるとブロックが1つずつ消えていくようにする
ラスボスとして植物系のボスを作る
このボスは頭を振って攻撃してくるのでパリィからの火炎放射が一番良い
火炎放射にもエネルギーはあるのでエネルギー不足の場合はチャージショットを駆使するとよい
ゲームの進行をゲームマネージャーに管理させる
まず、プレイヤーがボスの場所についたらisArriveをtrueにしてそれをカメラクラスに渡す
テキスト(ヒント)表示について
→のようなイメージ
R1と L1で切り替えができるようになる
テキストの下にページ数
切り替え時にスライドなどの演出は入れない
ステージに入った際に画面を止めて説明画像を見せる
説明用のシーンを作成する

## Sheet2
1日ごとの目標
| 目標 | 結果
2025-12-14 | ・ボスの突進時にカメラが揺れるバグ修正 | 突進前に少し壁から離すことで解決
| ・ボス疑似AI完成 | ある程度は完成
| ・テキスト(ヒント)表示 | 未完成
| ・弾の実体とデバッグ表示のずれを治す | 素材を変えることで完成
2025-12-16 | ・テキスト(ヒント)表示 | ジャンプに時間を食ってしまって未完成
| ・チャージショットボスを倒した後にゲームマネージャーから 能力を手に入れる許可をもらうようにする | 同じく
| ・ジャンプの挙動を治す | ジャンプを入力している間は最大許容入力時間内であれば ずっと上方向に速度を持っていて、入力をやめると 上方向の速度がどんどん下に向かって速度を持ち始めて 自然落下を始めるようにして解決(かなり時間を食ってしまった)
2025-12-17 | ・テキスト(ヒント)表示 | 作成途中
| ・チャージショットボスを倒した後にゲームマネージャーから 能力を手に入れる許可をもらうようにする | 未完成
| ・ボス部屋到着時に、ボス出現中は行動不能にする | 時間はかかったが完成。設計の仕方が下手なのでもう少しほかのオブジェクトのことも考えるような設計にする
2025-12-18 | ・テキスト(ヒント)表示 | 未完成
| ・チャージショットボスを倒した後にゲームマネージャーから 能力を手に入れる許可をもらうようにする | 未完成
2025-12-20 | ・テキスト(ヒント)表示 | 完成したがゲームには取り入れていない
| ・チャージショットボスを倒した後にゲームマネージャーから 能力を手に入れる許可をもらうようにする | 未完成
2025-12-21 | 進捗が怪しいので一旦切り替えてパリィを作る | 疑似的なパリィ完成。あとはエフェクトでバリア的なのを出したい
| パリィが難しいと感じたらすぐにボスの挙動にシフトチェンジする | パリィボスの挙動づくりに入った
2025-12-22 |  | 時間がなくて未着手
2025-12-23 | 弾のグラフィックぶちこみ | 完成
| パリィボスの作成 | 未完成
| アニメーションクラスの作成 | 完成
| チャージショットボスのショットアニメーション実装 | 完成
| チャージショットボスの着地時にカメラを揺らす演出を実装 | 完成